## Hoja1
Grupo 3 | Semana 1 (17/8) |  |  |  |  | Semana2 (24/8) |  |  |  |  | Semana 3 (31/8) |  |  |  |  | Semana 4 (07/9) |  |  |  |  | TOTAL x Actividad
| F.D | D.M | A.P | D.G | TOTAL | F.D | D.M | A.P | D.G | TOTAL | F.D | D.M | A.P | D.G | TOTAL | F.D | D.M | A.P | D.G | TOTAL
Reuniones y Teórico | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10
Análisis | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 6.25 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.25
Diseño |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5
Implementación Web, Lógica y Persistencia |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6
Implementación GUI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 4.5 |  | 6 | 6
Verificación/Testing |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Investigacion |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 1.5 | 1 | 2.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 4
Otros (planificacion, reg. Horas, etc) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.75
TOTAL x Integrante | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 8.25 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 3 | 13.5 | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 11 | 1 | 4.25 | 5.5 | 1 | 11.75 | 40.5

## Hoja4
1 | Chona
2 | Diego
3 | Ram
4 | D.Perez
5 | Matias
6 | Nico